## Sheet1
日付 | 前日に終わらなかった作業 | 計画通り行った作業 | 未着・未完の作業 | 対応策
2020-06-02 | × | ・反復1(三目並べの)A.計画立案 ・B.要求分析 ・C.分析-成果物作成-クラス図 | ・B.要求分析の合否レビュー2回目(未遂) ・C.分析-成果物作成-クラス図(未完) ・C.分析-成果物作成-シーケンス図(未遂) | ・実装と同時並行でテストコードを書く
2020-06-03 | C.分析-成果物作成-クラス図 -シーケンス図 | D.設計-クラス図、シーケンス図 | D.設計-テスト仕様書(未完) D.設計-レビュー(未遂) E.実装-コード(未遂) | ・悩む時間が多いので、相談レビューを活用する
2020-06-04 | D.設計-テスト仕様書 D.設計-レビュー E.実装-コード | E.実装-コード -テストコード | F.テスト(未遂) G.レビュー(未遂) | ・相談レビューをより活用し、作業ペースを上げる