## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第9回レビュー |  | 2020/06/05 14:55-15:05 | オンライン
出席者
蜂須賀（敬称略）、内山、金光、馬場、国吉、出山、森
レビューア |  | 書記
蜂須賀（敬称略） |  | 内山
工程 | 開催目的
反復終了 | 反復１を終えての振り返りレビュー
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
KPT |  | 内山、金光、馬場、国吉、出山、森 | 2
開発体験シート |  | 内山、金光、馬場、国吉、出山、森 | 1
|  | 総指摘件数 | 3

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | KPT | その他 | keepを継続する | 蜂須賀 | keepの「意見を出す、分担する」を分担する | -
2 | KPT | 指摘 | 反復2,3に向け、ガントチャートを練り直す | 蜂須賀 | 反復１を踏まえて工程数を考える | 2020-06-05
3 | 開発体験シート | 指摘 | 個人で行う部分を増やすようにする(〇から●へ) | 蜂須賀 | 反復１であまり実践できなかったところを積極的に行う。 | -

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）