## 議事録チェック一覧
受講生記入 |  | 講師記入
工程 | ファイル名(レビュー議事録) | 合否結果 | 指摘事項
計画 | 01_レビュー議事録(計画).xlsx | NG | レビュー結果シートの対象成果物が間違えている。 概要シートの書記の記載がない。
要求分析 | 01_レビュー議事録(要求分析).xlsx | OK
計画 | 反復計画書_12.xlsx | NG | 確認しました。※ レビューアが正しくありません。修正してください。
計画 | WBSガントチャート_12(ガントチャート).xlsx | NG | レビュー参加者にレビューアも入れること。 レビューアは皆さんではない。 また、講師はお客様役なので（敬称略）など記載しておき、発言者からも「さん」は除く。
計画 | WBSガントチャート_12(ガントチャート).xlsx | NG | 講師はお客様役なので、参加者の並び位置を考えてください。
要求分析 | 要求分析レビュー結果記録.xlsx | NG | ・左のA,B列は埋めた状態でレビューチェック依頼してください。 ・概要シートのレビュー出席者にはレビュアも入れてください。 ・レビュアの名前にはレビュアが外部の方のこともあるので敬称の様を付けるか、敬称略を記載してください。 ・レビュー結果のシートにはA列に通し番号を振ってください。 指摘内容に対して会話をするときにどの指摘かが番号がないと示しづらいです。
要求分析 | 要求分析再レビュー.xlsx | OK
分析 | 分析レビュー結果記録.xlsx | OK | 議事録のチェックを出す前に左のAB列(1行目に受講生記入と記載されている)は埋めてチェックの依頼をしてください。
分析 | 分析レビュー結果記録（訂正）.xlsx | OK | 出席者欄は目上の人がいる場合は目上の人から順番に書くようにしましょう。
設計 | 設計レビュー結果記録.xlsx | NG | レビューの結果を概要欄に記載してください。 場所は、ZoomではなくReviewRoomA－Eを書いてください。 No.1の回答が文章として完結していません。 No.5は指摘ではなくその他でOKです。（ユニットテストをやっても構いませんが省略可という認識です。）
設計 | 設計レビュー結果記録(訂正).xlsx | OK | 修正確認済み。
テスト | テストレビュー結果記録.xlsx | OK | 期限がないところは「－」を入れるなどしてください。
振り返り | 振り返りレビュー結果記録.xisx | OK
計画 | レビュー結果記録_反復2_01.xisx | OK | レビュー結果（上記指摘）の反映を確認しました。
要求分析 | 要求分析レビュー結果記録.xlsx | NG | 開催場所はレビュールーム名まで記載してください。 レビューアの欄にも（敬称略）を入れておいてください。 レビュー結果を概要シートの開催目的の後に記載してください。
要求分析 | 要求分析レビュー結果記録.xlsx | OK | 修正確認済み。
分析 | 反復2_分析結果レビュー結果記録.xlsx | NG | 開催目的に合否結果を追加してください。
設計 | 反復2_設計合否判定レビュー結果記録.xlsx | OK
設計 | 反復2_設計レビュー(2回目)結果記録.xlsx | OK | 起動シーケンス図確認しました。Cardは複数生成することを明記してください。
受入 | 反復2レビュー結果記録_受入レビュー.xisx | NG | 合否確認の結果を入れてください。
受入 | 反復2レビュー結果記録_受入レビュー.xisx | OK
振り返り&計画 | 反復2振り返り&反復3計画レビュー結果記録.xlsx | OK | 確認しました。
要求分析&分析 | 反復3_要求分析、分析レビュー結果記録.xlsx | OK
設計 | 反復3_設計レビュー結果記録.xlsx

## リスト
OK
NG