## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第3回レビュー |  | 2020/06/02 (火曜日) 15:50-16:05 | Review Room E
出席者
金光・内山・国吉・馬場・森・出山・蜂須賀(敬称略)
レビューア |  | 書記
蜂須賀 |  | 出山
工程 | 開催目的
要求分析 | ユースケース図とユースケース記述、システムテスト仕様書の合否判定
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
ユースケース図 |  | 金光・内山・国吉・馬場・森・出山 | 1
ユースケース記述 |  | 金光・内山・国吉・馬場・森・出山 | 3
システムテスト仕様書 |  | 出山 | 0
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | ユースケース図 | 指摘 | 「三目並べ」ではユーザーにとって意味のある塊になっていない。 | 蜂須賀(敬称略) | 「三目並べをする」まで書く。 | 2020-06-02
2 | ユースケース記述 | 指摘 | 代替は一つの系列として分ける。代替1に2系列入ってしまっている。 | 蜂須賀(敬称略) | 範囲外を代替1、既にマークが置かれている場合を代替2する。 | 2020-06-02
3 | ユースケース記述 | 指摘 | 代替2.3は基本的に基本系列のことを言っている。 | 蜂須賀(敬称略) | 代替2,3に書かれていることを基本系列に記載する。 | 2020-06-02
4 | ユースケース記述 | 指摘 | 基本系列に履歴の表示をすることが書かれていない。 | 蜂須賀(敬称略) | 「履歴の表示」を基本系列に記載する。 | 2020-06-02

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）