## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復2 第3回レビュー |  | 2020/06/08 (月曜日) 13:50-14:05 | Review Room A
出席者
赤坂(敬称略)・金光・内山・国吉・馬場・森・出山
レビューア |  | 書記
赤坂 |  | 国吉
工程 | 開催目的
要求分析 | クラス図・シーケンス図の整合性確認と合否判定
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
クラス図 |  | 金光・内山・国吉・馬場・森・出山 | 3
シーケンス図 |  | 金光・内山・国吉・馬場・森・出山 | 2
|  | 総指摘件数 | 5

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
| クラス図 | 指摘 | 審判と優しい審判の間に継承関係を付ける。 | 赤坂 | 審判と優しい審判の間に継承関係を付ける。 | 2020-06-08
| クラス図 | 指摘 | カードの山とスートの関連は必要か | 赤坂 | リンクを削除する。 | 2020-06-08
| クラス図 | 指摘 | 審判と優しいカードの山の間にリンクを付ける。 | 赤坂 | 審判と優しいカードの山の間にリンクを付ける。 | 2020-06-08
| シーケンス図 | 指摘 | ゲームが厳しい審判にスタートを呼び出す | 赤坂 | シーケンス図にスタートメソッドを追加する。 | 2020-06-08
| シーケンス図 | 指摘 | カードではなくカードの山に入力値チェックできるのではないか | 赤坂 | とりあえずそのままで、設計段階で考える。 | 2020-06-08

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）