## 反復1
タスク/ワークパッケージ |  |  | 分類 | 状況 | 備考 | 予定/実績 | 担当者 | 担当人数 | 工数 | 2020-06-02 |  | 2020-06-03 |  | 2020-06-04
[10 empty] | 火 |  | 水 |  | 木
[10 empty] | 1日目 |  | 2日目 |  | 3日目
[10 empty] | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後
トータル | [5 empty] | 予定 |  |  | 84.25 | 9.5 | 16.75 | 16.5 | 16.5 | 15 | 15.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 7.5 | 7.5 | 4.55 | 18.2 | 5 | 4.5 | 0
A.計画立案 | [5 empty] | 予定 |  |  | 4 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 4 | 7.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | 反復計画書 |  |  |  |  | 馬場 | 1 |  | 0.5
0.5
| b | ガントチャート |  |  |  |  | 出山、内山、金光、森、国吉 | 5 |  | 5
5
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 出山、内山、金光、森、国吉、馬場 | 6 | 2.5 | 2.5
[9 empty] | 2.5 | 1.25 | 1.25
| b | レビュー指摘修正 |  |  |  |  | 金光、内山 | 2 | 1 | 1
[9 empty] | 1 | 0.5 | 0.5
| c | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 金光 | 1 | 0.5 | 0.5
[9 empty] | 0.5 | 0.25 | 0.25
B.要求分析 | [5 empty] | 予定 |  |  | 10.75 | 0 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 8.75 | 0 | 5.5 | 4.55 | 0.7 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | ユースケース図 |  |  |  |  | 内山、金光、国吉、出山 | 4 | 2 |  | 2
[9 empty] | 2 |  | 2
| b | ユースケース記述 |  |  |  |  | 内山、金光、国吉、出山 | 4 | 2 |  | 2
[9 empty] | 2 |  | 2
| c | 非機能要求一覧 |  |  |  |  | 森 | 1 | 0.25 |  | 0.25
[9 empty] | 0.25 |  | 0 | 0.25
| d | システムテスト仕様書 |  |  |  |  | 内山、出山、馬場 | 3 | 1.5 |  | 1.5
[9 empty] | 1.5 |  | 1.5
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 内山、金光、国吉、出山、馬場、森 | 6 | 3 |  | 3
[9 empty] | 3 |  | 0 | 3
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー |  |  |  |  | 金光、国吉、森 | 3 | 1.5 |  | 1.5
[9 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 0.5
| c | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 金光 | 1 | 0.5 |  | 0.5
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0.3 | 0.2
C.分析 | [5 empty] | 予定 |  |  | 12.5 | 0 | 6 | 6.5 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | クラス図 |  |  |  |  | 内山、金光、国吉、森 | 4 | 4 |  | 4
[9 empty] | 4 |  | 0 |  | 4
| b | シーケンス図 |  |  |  |  | 出山、馬場 | 2 | 4 |  | 2 | 2
[9 empty] | 4 |  |  |  | 4
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 内山、金光、国吉、出山、馬場、森 | 6 | 3 |  |  | 3
[9 empty] | 3 |  |  |  | 3
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー |  |  |  |  | 内山、金光 | 2 | 1 |  |  | 1
[9 empty] | 1 |  |  |  | 1
| c | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 金光 | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[9 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5
D.設計 | [5 empty] | 予定 |  |  | 14.5 | 0 | 0 | 10 | 4.5 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4.5
1 | 成果物作成
| a | クラス図 |  |  |  |  | 内山、金光、国吉 | 3 | 3 |  |  | 3
[9 empty] | 3 |  |  | 0 | 3
| b | シーケンス図 |  |  |  |  | 出山、馬場、森,国吉 | 3 | 4 |  |  | 4
[9 empty] | 4 |  |  | 0 | 2 | 2
| c | 統合・ユニットテスト仕様書 |  |  |  |  | 内山、出山、馬場、森 | 5 | 3 |  |  | 3
[9 empty] | 3 |  |  | 0 |  | 3
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 内山、金光、国吉、出山、馬場、森 | 6 | 3 |  |  |  | 3
[9 empty] | 3 |  |  |  | 0 |  | 3
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー |  |  |  |  | 内山、金光 | 2 | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  | 1
| c | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 金光 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0.5
[9 empty] | 0.5 |  |  |  | 0 |  | 0.5
E.実装 | [5 empty] | 予定 |  |  | 27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | コード |  |  |  |  | 内山、金光、国吉、出山、馬場、森 | 6 | 15 |  |  |  | 12 | 3
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0
| b | テストコード |  |  |  |  | 内山、金光、国吉、出山、馬場、森 | 6 | 12 |  |  |  |  | 12
0
F.テスト | [5 empty] | 予定 |  |  | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | テスト仕様書【結果記入済】 |  |  |  |  | 内山、金光、国吉、出山、馬場 | 5 | 5 | [5 empty] | 5
0
| b | 非機能要求一覧【結果記入済】 |  |  |  |  | 森 | 1 | 0.5 | [5 empty] | 0.5
0
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 内山、金光、国吉、出山、馬場、森 | 6 | 3 | [5 empty] | 3
0
| b | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 金光 | 1 | 3 | [5 empty] | 3
0
G.振り返り | [5 empty] | 予定 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | KPTによる振り返り、開発体験シート |  |  |  |  | 内山、金光、国吉、出山、馬場、森 | 6 | 0.5 | [5 empty] | 0.5
0
| b | メトリクス評価 |  |  |  |  | 内山、金光、国吉、 | 3 | 1.5 | [5 empty] | 1.5
0
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 内山、金光、国吉、出山、馬場、森 | 6 | 1.5 | [5 empty] | 1.5
0
| b | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 金光 | 1 | 0.5 | [5 empty] | 0.5
0
Note on K1: 以下の式で自動算出する 担当人数×時間 上記式では、正確に記録できない項目のみ、手動入力すること

## 反復2
タスク/ワークパッケージ |  |  | 分類 | 状況 | 備考 | 予定/実績 | 担当者 | 担当人数 | 工数 | 2020-06-05 |  | 2020-06-08 |  | 2020-06-09 |  | 2020-06-10
[10 empty] | 金 |  | 月 |  | 火 |  | 水
[10 empty] | １日目 |  | ２日目 |  | ３日目 |  | ４日目
[10 empty] | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後
トータル | [5 empty] | 予定 |  |  | 79.5 | 0 | 13.75 | 15 | 16.5 | 16 | 18.25 | 16.25 | 10
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.計画立案 | [5 empty] | 予定 |  |  | 6.25 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | WBSガントチャート |  |  |  |  | 馬場、金光、内山 | 3 | 3 |  | 3
0
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 馬場、内山、金光 | 3 | 1.5 |  | 1.5
0
| b | レビュー指摘修正 |  |  |  |  | 馬場、内山、金光 | 3 | 1.5 |  | 1.5
0
| c | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 金光 | 1 | 0.25 |  | 0.25
0
B.要求分析 | [5 empty] | 予定 |  |  | 10.5 | 0 | 7.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | ユースケース図 |  |  |  |  | 国吉、出山、森 | 3 | 1.5 |  | 1.5
0
| b | ユースケース記述 |  |  |  |  | 国吉、出山、森 | 3 | 3 |  | 3
0
| c | 非機能要求一覧 |  |  |  |  | 国吉、出山、森 | 1 | 1.5 |  | 1.5
0
| d | システムテスト仕様書 |  |  |  |  | 国吉、出山 | 2 | 1.5 |  | 1.5
0
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 内山、金光、国吉、出山、馬場、森 | 6 | 1.5 |  |  | 1.5
0
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー |  |  |  |  | 内山、国吉 | 2 | 1 |  |  | 1
0
| c | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 金光 | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
0
C.分析 | [5 empty] | 予定 |  |  | 28.5 | 0 | 0 | 12 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | クラス図 |  |  |  |  | 内山、金光、国吉、出山、馬場、森 | 6 | 12 |  |  | 6 | 6
0
| b | シーケンス図 |  |  |  |  | 内山、金光、国吉、出山、馬場、森 | 6 | 12 |  |  | 6 | 6
0
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 内山、金光、国吉、出山、馬場、森 | 6 | 1.5 |  |  |  | 1.5
0
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー |  |  |  |  | 金光、国吉、出山、馬場、森 | 5 | 2.5 |  |  |  | 2.5
0
| c | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 内山 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0.5
0
D.設計 | [5 empty] | 予定 |  |  | 22.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.25 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | クラス図 |  |  |  |  | 内山、金光、国吉、出山、馬場、森 | 6 | 8 |  |  |  |  | 8
0
| b | シーケンス図 |  |  |  |  | 内山、金光、国吉、出山、馬場、森 | 6 | 8 |  |  |  |  | 8
0
| c | 統合・ユニットテスト仕様書 |  |  |  |  | 内山、金光、国吉、出山、馬場、森 | 6 | 3 | [5 empty] | 3
0
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 内山、金光、国吉、出山、馬場、森 | 6 | 1.5 | [5 empty] | 1.5
0
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー |  |  |  |  | 内山、金光 | 2 | 1.5 | [5 empty] | 1.5
0
| c | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 出山 | 1 | 0.25 | [5 empty] | 0.25
0
E.実装 | [5 empty] | 予定 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | コード |  |  |  |  | 内山、金光、国吉、出山、馬場、森 | 6 | 12 | [5 empty] | 12
0
| b | テストコード |  |  |  |  | 内山、金光、国吉、出山、馬場、森 | 6 | 0 | [6 empty] | 15
0
F.テスト | [5 empty] | 予定 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 3.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | テスト仕様書【結果記入済】 |  |  |  |  | 内山、金光 | 2 | 0 | [6 empty] | 1
0
| b | 非機能要求一覧【結果記入済】 |  |  |  |  | 森 | 1 | 0 | [6 empty] | 0.25
0
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 内山、金光、国吉、出山、馬場、森 | 6 | 0 | [7 empty] | 3
0
| b | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 出山 | 1 | 0 | [7 empty] | 0.5
0
G.振り返り | [5 empty] | 予定 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | KPTによる振り返り、開発体験シート |  |  |  |  | 内山、金光、国吉、出山、馬場、森 | 6 | 0 | [7 empty] | 3
0
| b | メトリクス評価 |  |  |  |  | 内山、金光、国吉、出山、馬場、森 | 6 | 0
0
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 内山、金光、国吉、出山、馬場、森 | 6 | 0 | [7 empty] | 3
0
| b | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 金光 | 1 | 0 | [7 empty] | 0.5
0
Note on K1: 以下の式で自動算出する 担当人数×時間 上記式では、正確に記録できない項目のみ、手動入力すること

## 反復3
タスク/ワークパッケージ |  |  | 分類 | 状況 | 備考 | 予定/実績 | 担当者 | 担当人数 | 工数 | 2020-06-10 |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-12 |  | 2020-06-15
[10 empty] | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 月
[10 empty] | 1日目 |  | 2日目 |  | 3日目 |  | 4日目
[10 empty] | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後
トータル | [5 empty] | 予定 |  |  | 75.25 | 0 | 6.25 | 14 | 18.5 | 18 | 18.5 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.計画立案 | [5 empty] | 予定 |  |  | 6.25 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | 反復計画書 | [6 empty] | 0
0
| b | WBSガントチャート |  |  |  |  | 馬場、金光、内山 | 3 | 3 |  | 3
0
2 | レビュー
| a | レビュー | [5 empty] | 3 | 1.5 |  | 1.5
0
| b | レビュー指摘修正 | [5 empty] | 3 | 1.5 |  | 1.5
0
| c | レビュー議事録作成 | [5 empty] | 1 | 0.25 |  | 0.25
0
B.要求分析 | [5 empty] | 予定 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | ユースケース図 |  |  |  |  | 金光、国吉、内山、出山 | 4 | 0
0
| b | ユースケース記述 |  |  |  |  | 金光、国吉、内山、出山 | 4 | 0
0
| c | 非機能要求一覧 |  |  |  |  | 金光、国吉、内山、出山 | 4 | 0
0
| d | システムテスト仕様書 |  |  |  |  | 森、馬場 | 2 | 0
0
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 内山、金光、国吉、出山、馬場、森 | 6 | 0
0
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー |  |  |  |  | 出山、国吉、森 | 3 | 0
0
| c | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 国吉 | 1 | 0
0
C.分析 | [5 empty] | 予定 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | クラス図 |  |  |  |  | 内山、金光、馬場 | 3 | 1.5 |  |  | 1.5
0
| b | シーケンス図 |  |  |  |  | 国吉、出山、森 | 3 | 1.5 |  |  | 1.5
0
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 内山、金光、国吉、出山、馬場、森 | 6 | 3 |  |  | 3
0
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー |  |  |  |  | 金光、馬場、内山 | 3 | 1.5 |  |  | 1.5
0
| c | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 金光 | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
0
D.設計 | [5 empty] | 予定 |  |  | 24.5 | 0 | 0 | 6 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | クラス図 |  |  |  |  | 内山、金光、国吉、出山、馬場、森 | 6 | 6 |  |  | 6
0
| b | シーケンス図 |  |  |  |  | 内山、金光、国吉、出山、馬場、森 | 6 | 6 |  |  |  | 6
0
| c | 統合・ユニットテスト仕様書 |  |  |  |  | 内山、金光、国吉、出山、馬場、森 | 6 | 6 |  |  |  | 6
0
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 内山、金光、国吉、出山、馬場、森 | 6 | 3 |  |  |  | 3
0
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー |  |  |  |  | 内山、金光、国吉、出山、馬場、森 | 6 | 3 |  |  |  | 3
0
| c | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 金光 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0.5
0
E.実装 | [5 empty] | 予定 |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | コード |  |  |  |  | 内山、金光、国吉、出山、馬場、森 | 6 | 12 |  |  |  |  | 12
0
| b | テストコード |  |  |  |  | 内山、金光、国吉、出山、馬場、森 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6
0
F.テスト | [5 empty] | 予定 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | テスト仕様書【結果記入済】 |  |  |  |  | 内山、金光、国吉、馬場、森 | 5 | 5 | [5 empty] | 5
0
| b | 非機能要求一覧【結果記入済】 |  |  |  |  | 出山 | 1 | 0.5 | [5 empty] | 0.5
0
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 内山、金光、国吉、出山、馬場、森 | 6 | 3 | [5 empty] | 3
0
| b | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 金光 | 1 | 0.5 | [5 empty] | 0.5
0
G.振り返り | [5 empty] | 予定 |  |  | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | KPTによる振り返り、開発体験シート |  |  |  |  | 内山、金光、国吉、出山、馬場、森 | 6 | 1.5 | [5 empty] | 1.5
0
| b | メトリクス評価 |  |  |  |  | 内山、金光、国吉、出山、馬場、森 | 6 | 1.5 | [5 empty] | 1.5
0
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 内山、金光、国吉、出山、馬場、森 | 6 | 6 | [5 empty] | 6
0
| b | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 金光 | 1 | 0.5 | [5 empty] | 0.5
0
Note on K1: 以下の式で自動算出する 担当人数×時間 上記式では、正確に記録できない項目のみ、手動入力すること