## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第8回レビュー |  | 2020/6/5 (金) 13:45-14:00 | ReviewRoomA
出席者
国正(敬称略)、小杉(敬称略)、内山、金光、国吉、出山、馬場、森
レビューア |  | 書記
国正、小杉 |  | 金光
工程 | 開催目的
受け入れ | コード、テストコード、テスト仕様書、非機能要求の合否判定レビュー
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
コード |  | 内山、金光、国吉、出山、馬場、森 | 1
テストコード |  | 内山、金光、国吉、出山、馬場、森 | 0
テスト仕様書 |  | 内山、金光、国吉、出山、馬場、森 | 1
非機能要求一覧 |  | 国吉 | 0
|  | 総指摘件数 | 2

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | コード | 指摘 | Playerクラスの属性でmarkを持っていれば、Gameクラスに直接〇、×を入力しなくてもよい。 | 国正 | Playerクラスに属性markを持たせる。 | 2020-06-05
2 | テスト仕様書 | 指摘 | システムテスト仕様書のテスト名が フォーマットの名前から変更されていない。 | 小杉 | システムテスト名を変更する。

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）