## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第5回レビュー |  | 2020/06/03 (水) 13:45-14:05 | オンライン
出席者
蜂須賀（敬称略）、内山、馬場、金光、出山、森、国吉
レビューア |  | 書記
蜂須賀 |  | 内山
工程 | 開催目的
分析 | クラス図、シーケンス図の合否判定
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
クラス図 |  | 内山、馬場、金光、出山、森、国吉 | 3
シーケンス図 |  | 内山、馬場、金光、出山、森、国吉 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | クラス図 | 指摘 | クラス図でプレイヤーと盤の関連がないが、シーケンス図では関連がある | 蜂須賀 | ゲーム、プレイヤー、盤の関連を見直す | 2020-06-03
2 | クラス図 | 指摘 | 勝利ラインとマスの関連がない | 蜂須賀 | 勝利ラインとマスの間に関連をつける | 2020-06-03
3 | クラス図 | 指摘 | マスの状態にマークが必要 | 蜂須賀 | マスクラスの属性を見直す | 2020-06-03
4 | シーケンス図 | 指摘 | checkLineメソッドは繰り返し処理をする | 蜂須賀 | checkLineメソッドにloopをつける | 2020-06-03

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）