## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第回レビュー |  | 2020/6/4 (曜日) 14:15~14:35 | Zoom
出席者
畔上(敬称略)、内山、金光、国吉、出山、馬場、森
レビューア |  | 書記
畔上 |  | 金光
工程 | 開催目的
構造化設計 | クラス図、シーケンス図、ユニット・結合テスト仕様書の合否判定レビュー
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
三目並べ(設計まで)_アスター_12(3).asta |  | 内山、金光、国吉、出山、馬場、森 | 3
ユニットテスト仕様書.xlxs |  | 内山、金光、国吉、出山、馬場、森 | 1
結合テスト仕様書.xlxs |  | 内山、金光、国吉、出山、馬場、森 | 1
|  | 総指摘件数 | 5

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | 三目並べ(設計まで) | 指摘 | checkSettingメソッドに引数がない。 | 畔上 | 引数に(String mark,int x,int y) | 2020-06-04
2 | 三目並べ(設計まで) | 指摘 | CellクラスではなくBoardがマス全体の情報を持っているのではないか。 | 畔上 | Cellクラスが持っていたcheckCellメソッドをBoardに移動する | 2020-06-04
3 | 三目並べ(設計まで) | 指摘 | inputCellメソッドの返り値がvoidになっている。 | 畔上 | 返り値をbooleanに修正する。 | 2020-06-04
4 | 三目並べ(設計まで) | 質問 | Boardクラスの中にCellが含まれているため、 Cellクラスの必要性がわからない。 | 出山 | Boardクラスが重くなってしまうため、分散させる必要がある。 | 2020-06-04
5 | ユニットテスト仕様書 | 指摘 | Turnクラス単体では行わなくてよい。 | 畔上 | Turnクラスのユニットテストを行わず、Cellクラスと統合テストを行う。 | 2020-06-04
6 | 結合テスト仕様書 | 指摘 | CellクラスとBoardクラスのメソッド変化に伴い 仕様書も変化する。 | 畔上 | クラス図を見直した後、訂正する。

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）