## テンプレート
プロジェクト全体のゴール
計画 |  | 反復１ | 反復２ | 反復３
開始日
終了日
期間
反復の終了判断基準
| 成果物 | XXX | XXX | XXX
備考
実績 | 開始日
終了日
期間
成果物
備考

## サンプル
プロジェクト全体のゴール | 三目並べゲームを作成する
カード当てゲーム（厳しい審判、優 しい審判あり）を作成する
カード当てゲームを、2人対戦にする （機能拡張）
計画 |  | 反復１ | 反復２ | 反復３
| 開始日 | 2020-06-02 | 2020-06-05 | 2020-06-10
| 終了日 | 2020-06-04 | 2020-06-10 | 2020-06-15
| 期間 | 3日間 | 3.5日間 | 3日間
| 反復の終了判断基準 | 三目並べゲームを作成する | カード当てゲームを作成する。 厳しい審判、優しい審判の機能追加。 | カード当てゲームの機能拡張。 2人対戦を追加。
| 成果物 | 反復計画書(新規作成) WBS&ガントチャート(新規作成) 要求仕様書(新規作成) システム分析書(新規作成) 設計仕様書(新規作成) テスト計画書(新規作成) テスト済のソースコード(新規作成) | 反復計画書(新規作成) WBS&ガントチャート(新規作成) 要求仕様書(新規作成) システム分析書(新規作成) 設計仕様書(新規作成) テスト計画書(新規作成) テスト済のソースコード(新規作成) | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(更新) 要求仕様書(更新) システム分析書(更新) 設計仕様書(更新) テスト計画書(更新) テスト済のソースコード(更新) 発表資料(新規作成)
備考
実績 | 開始日 | 2020-06-02 | 2020-06-05
| 終了日 | 2020-06-05 | 2020-06-10
| 期間 | 4日間 | 3.5日間
| 成果物 | 反復計画書 WBS&ガントチャート 要求仕様書 システム分析書 設計仕様書 テスト計画書 テスト済のソースコード 開発体験シート KPTによる振り返り結果 | 反復計画書 WBS&ガントチャート 要求仕様書 システム分析書 設計仕様書 テスト計画書 テスト済のソースコード 開発体験シート KPTによる振り返り結果
備考